安徽省经济社会发展重大课题研究管理办法

第一章  总    则

第一条 为推进政府决策的科学化、民主化，充分发挥社会各方面研究力量的作用，就事关安徽经济社会发展的全局性、战略性、前瞻性问题进行重点研究，为省政府提供高质量决策咨询服务，制定本办法。

第二条 课题研究要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕省委、省政府中心工作，以研究解决重大现实问题为导向，开展战略研究、应用研究、对策研究，提出既有理论分析深度又有实践意义的研究报告，为加快建设现代化美好安徽提供智力支持。

第三条 安徽省经济社会发展重大课题的组织管理由安徽省人民政府政策研究室（以下简称“省政府政研室”）负责实施。

第二章  申请与立项

第四条 课题立项采取公开招标、委托研究和合作研究方式进行。公开招标课题通过安徽省人民政府网站发布。

第五条 公开招标课题不接受个人申请，课题负责人应通过所在单位进行申请。课题负责人所在单位要对其资格、研究能力以及申请材料的真实性进行审查，并出具明确意见。课题负责人一次只能申请一项课题。鼓励高校、科研院所、行政机关等部门工作人员联合组成课题组，共同参与课题调查与研究。

第六条 招标课题的遴选确定实行专家评审制。专家评审组由相关专家5-7人组成，采取集中评议和投票相结合的方式进行，做到公平公正。省政府政研室全程参加并予以监督。

第七条 招标课题评审程序。省政府政研室对课题负责人申请材料、资格和意识形态情况进行审查；专家评审组集中评议，形成评审意见；省政府政研室根据专家评审组意见与课题研究实际需要，研究和确认中标单位；中标单位与省政府政研室签定课题研究协议。

第八条 有效应标者不足3个的课题，视为流标，不予评审。

第三章  过程管理

第九条 课题负责人所在单位要加强对课题研究工作管理，确保课题研究任务按时按质完成。省政府政研室对课题研究的进度、质量进行跟踪管理，实行课题中期评审制度。

第十条 课题负责人按本办法规定做好课题的自我管理，组织课题组成员按计划进度和质量要求完成研究任务。自协议签定之日起，3个月内提交中期报告（2万字左右），5个月内提交课题研究报告（3万字左右）和决策咨询建议（3000-5000字）。应急性课题可以在3个月内完成，具体要求双方协商确定。

第十一条 省政府政研室组织专家评审组对中期成果进行评审，评审结论分为三类：合格；基本合格；不合格，终止研究。中期评审（评委5-7人）中，有两名以上（含两名）评委给予“不合格”评价的课题，即视为“不合格”，终止研究，停拨剩余经费。

第十二条 课题研究过程中，因特殊原因需要变更课题负责人或申请延期等，应由课题负责人提交书面申请，经所在单位和省政府政研室同意后，方可变更和调整。

第四章  结项与撤项

第十三条 省政府政研室组织专家评审组进行结项评审，评审结论分为三类：同意结项；修改完善后再结项；不合格。结项评审（评委5-7人）中，有两名以上（含两名）评委给予“不合格”评价的课题，即视为“不合格”，终止研究，停拨剩余经费。

第十四条 专家评审组鉴定不合格的、有严重政治问题的、剽窃他人研究成果的、未按规定要求完成课题研究的、结题前公开发布研究成果的，经省政府政研室审查，对课题予以撤项，并在一定范围内向有关部门进行通报，课题负责人做出书面说明。

第五章  成果产权与应用

第十五条 除另有约定的外，研究成果的所有权和使用权归省政府政研室和课题组共同所有，省政府政研室有优先使用权。未结项课题不得以立项课题名义公开发表。课题成果在公开发表时，经省政府政研室同意，可标明“安徽省经济社会发展重大课题成果”字样。

第十六条 研究成果由省政府政研室确定，通过内刊等途径报省委、省政府领导参阅。根据省领导批示要求及工作需要，省政府政研室可采取集结出版、印发有关地方和部门参阅等形式扩大课题成果应用，并积极推动研究成果转化为政府及相关部门的决策。

第六章  经费管理

第十七条 省政府政研室按照课题委托协议书的任务完成进度，将课题经费拨到课题负责人所在单位的银行帐户，由财务部门统一管理，专款专用，不得用于与课题研究无关的开支，并依法接受监督检查。

第十八条 课题经费拨付进度为：研究协议签订后付30％，中期成果评审通过后付20％，课题结项评审通过后付50％。

第七章  附    则

第十九条 本办法由省政府政研室负责解释。